科文学院2025年新生报到工作任务分解表

| 部门 | 负责人 | 任务与要求 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政 事务部 | 王 宁 | 1.9月11日前完成协调院外接站点设立工作 2.协调安排迎新工作用车 ①9月13日5:30安排50座大巴车1辆从潘安湖南门送接站志愿者及物资至校外接站点；6:30安排50座大巴1辆从师大东门前接迎新工作人员至潘安湖校区，18:30返回（暂定） ②9月14日6:30安排50座大巴1辆从师大东门前接迎新工作人员至潘安湖校区，20：30返回（暂定） ③9月13日、14日安排4辆校内接驳车，7：30到校南门内侧 ④9月13日、14日安排50座大巴车14辆用于接送新生，5:30到徐州东站、徐州站（各7辆） ⑤备应急车辆三辆 3.校、院领导现场视察协调安排和用车保障 4.协调移动应急通讯车1辆，用于保障报到点通讯工作 5.9月11日16：00前提供帐篷80个至后勤 6.指定专人负责统计行政事务部参与迎新工作用餐人数及名单（含司机），9月10日16：00前在线填写统计表，领取、发放餐券 | 13813285896（65896） |
| 党群 工作部 | 马洪坤 | 1.9月10日16:00前完成新生校园卡的制作，交付二级学院 2.9月12日11：00前完成校园迎新氛围营造，统筹各场所开放及家长接待，财务和银行收费点电源插座布线和POS机调试 3.保障各迎新点网络、维护迎新系统，提供3米HDMI高清数据线6根 4.9月13日、14日迎新专题新闻采编、直播、报道 5.校外媒体扎口接待，舆情监控及应急处置 6.9月13日、14日安排卡务中心人员值班 7.指定专人负责统计党群工作部参与迎新工作用餐人数及名单，9月10日16：00前在线填写统计表，领取、发放餐券 | 13615113379 （613379） |
| 财务处 | 蔡雪荣 | 1.9月12日11：00前向二级学院提供新生缴费信息并及时更新 2.9月13日、14日组织财务人员和银行工作人员现场收费 3.指定专人负责统计财务处参与迎新工作用餐人数及名单（含银行），9月10日16：00前在线填写统计表，领取、发放餐券 | 13813285896（65896） |
| 教学 事务部 | 马先辉徐永扬 | 1.9月10日前编印、发放新生班级名册，新生教室安排表交二级学院 2.9月11日前安排新生班会教室并提供给后勤部门，新生教室卫生保洁 3.安排迎新期间招生办、学籍办值班，接受信息核查咨询 4.开放教室，供家长临时休息 5.指定专人负责统计教学事务部参与迎新工作用餐人数及名单，9月10日16：00前在线填写统计表，领取、发放餐券 | 13852159981 （69981） 13775895159（65159） |
| 学生 工作部 | 秦晓菁鲍文娜李东辰 | 1.起草迎新工作文件，召开迎新工作协调会，印制迎新工作手册 2.制作安装迎新各点位指示牌 3.9月12日12：00前协调各工作组完成迎新站点布置 4.安排新生住宿，办理住宿手续，整合未报到学生宿舍 5.推送迎新系列微信 6.组织二级学院做好新生档案整理归档、团组织关系转接等 7.安排院学生会、自管会、书院学生会志愿者 8.书院迎新氛围营造 9.统计汇总各工作组用餐人数及名单，发放学生工作部参与迎新餐券 | 13852109622 （69622） 13775975772 （615772）13952151169（61169） |
| 后勤 保障部 | 李光琛 # 吕品飞 朱忠君 | 1.9月11日16:00前完成校园绿化美化、环境卫生保洁（含大学生活动中心、“青春告白祖国”景观四周石材地面除草、除污） 2.9月12日11:00前完成迎新各工作点帐篷80个、桌子101张、椅子383把摆放。提供财务收费点2个50米的线滚及用电保障，提供瓶装水172件（24瓶/件）、饮水机13台、一次性水杯1800个、手套900副至各站点负责人。体育中心部分场馆根据需要布设警戒线。9月14日19:00回收帐篷、桌椅 3.提供9月13-14日18:00-20：00南大门临时照明 4.协调南门西侧保卫值班室13日、14日18:00-20：00做临时接待点 5.做好学生宿舍报修应急处理 6.做好学生就医服务保障工作 7.清查新生各班级教室课桌椅数量，完成课桌椅调配、新生班会教室开关门（班会时间：9月14日晚6:30） 8.做好安全保卫、车辆疏导、秩序维护 9.教一楼、教三楼、教四楼报到点悬挂铁丝（共4根） 10.协调军训服装配送车辆入校 11.做好迎新期间饮食保障工作。做好迎新工作人员及志愿者9月13日、14日早、中、晚餐供应（早餐根据提前统计的数量打包，标准10元/人，中、晚餐使用餐券，标准20元/人）。指定专人负责统计后勤保障部参与迎新工作用餐人数及名单，9月10日16：00前在线填写统计表，领取、发放餐券 | 13505208911（68911） 13813295322 （615322）13685196959 （66959） |
| 图书馆 体育中心 | 曹志梅 屠 强 | 1.做好图书馆、体育中心全面开放及新生、家长接待工作 | 13505213391 （63391） 13813466926（66926） |
| 二级 学院 | 戚 琦 卜庆斌 吴宏刚 庄建锋 张海英 李 洁 | 1.9月11日前向本院全体新生发布《科文学院2025级新生报到接站提醒》 2.统筹安排本学院新生报到工作人员及志愿者，9月12日前完成志愿者培训。发放本学院教师、学生志愿者（院学生会、自管会除外）的餐券 3.安排临时接待点工作人员，做好本院提前报到新生的接待 4.营造迎新氛围，制作迎新各点位标牌、工作证，布置报到点现场 5.自备笔记本电脑1台、身份证读卡器1个、HDMI接口电脑显示器一台、接线板一个，制作班会提醒、安全提示等材料 6.收取新生材料（档案、党团关系、生源地贷款回执等） 7.协助做好迎新期间舆情监控、学生突发事件的应急处置 8.组织新生班主任迎新期间深入宿舍、指导开好第一次班会 9.9月14日晚21:00统计未报到学生名单并逐一电话联系，15日上午9:00将确认不报到新生名单及床位信息提供给社区，配合完成宿舍整合工作 10.指定专人负责统计本学院教师用餐人数及名单，9月10日16：00前在线填写统计表，领取、发放餐券 | 13585390505 (60505) 13852106695 （66695）15952110020 （60020）13615111762 (61762) 13814447612 (67612) 13913472280 （62280） |